## Kế hoạch Phở Bò
LỊCH KẾ HOẠCH DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN PHỞ BÒ
Thời gian thực hiện: 06/07/2026 - 17/07/2026 ¦ Không xếp việc vào Thứ Bảy 11/07 và Chủ Nhật 12/07
TUẦN 1 - NHIỆM VỤ TUẦN ĐẦU (06/07 - 10/07/2026)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026
Khởi động dự án • Xác nhận mục tiêu, phạm vi • Phân tích SRS Phở Bò • Lập backlog tổng quan | Phân tích nghiệp vụ • Xác định actor 4 vai trò • Use case/luồng xử lý • Quy tắc đơn hàng | Thiết kế hệ thống • Kiến trúc Backend/Frontend • Thiết kế CSDL • Auth/RBAC | Menu & giỏ hàng • Danh mục/món/tùy chọn • Cart, voucher • Tính giá | Đặt hàng Online • Thanh toán • Theo dõi đơn • Lịch sử/đánh giá | NGHỈ Không xếp công việc | NGHỈ Không xếp công việc
Kết quả: phạm vi, kế hoạch, backlog tuần đầu | Kết quả: đặc tả nghiệp vụ & use case | Kết quả: thiết kế kỹ thuật/CSDL | Kết quả: menu/cart/voucher sẵn sàng | Kết quả: luồng order online hoàn tất
TUẦN 2 - HOÀN THIỆN, KIỂM THỬ VÀ BÀN GIAO (13/07 - 17/07/2026)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026
Vận hành cửa hàng/POS • Tiếp nhận đơn • Trạng thái bàn/bếp • Thanh toán tại quầy | Quản trị hệ thống • Quản lý món/tùy chọn • Khuyến mãi • Kiểm duyệt phản hồi | Báo cáo & vận hành • Doanh thu • Ca làm • Kho nguyên liệu | Kiểm thử tích hợp • UAT 4 vai trò • Sửa lỗi • Tối ưu giao diện | Hoàn thiện & bàn giao • Tài liệu • Nghiệm thu • Đóng gói final | Ngoài phạm vi timeline | Ngoài phạm vi timeline
Kết quả: POS/bếp hoạt động | Kết quả: quản trị nội dung | Kết quả: báo cáo/vận hành | Kết quả: bản ổn định | Kết quả: bàn giao hoàn chỉnh