## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2026
Projects and Initiatives |  | 2026 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nền tảng tài khoản & phân quyền
1.1 | Đăng ký tài khoản khách hàng, xác thực OTP và hỗ trợ Google OAuth | bar: 2026 7 to 2026 12
1.2 | Đăng nhập, JWT/Session và điều hướng theo vai trò Customer/Staff/Manager/Admin | bar: 2026 7 to 2026 12
Hồ sơ, địa chỉ và dữ liệu người dùng
2.1 | Quản lý thông tin cá nhân cho khách hàng, nhân viên, quản lý và quản trị viên | bar: 2026 7 to 2026 10
2.2 | Quản lý địa chỉ giao hàng phục vụ đặt món online | bar: 2026 9 to 2026 11
2.3 | Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền hệ thống | bar: 2026 9 to 2026 11
Trải nghiệm đặt món trực tuyến | bar: 2026 8 to 2026 11
3.1 | Xem và tìm kiếm thực đơn phở bò | bar: 2019 3 to 2019 5
3.2 | Tùy chỉnh món ăn theo lượng bánh, loại thịt và yêu cầu thêm | bar: 2019 1 to 2019 3
3.3 | Quản lý giỏ hàng và lựa chọn món trước khi đặt | bar: 2026 9 to 2026 12
3.4 | Áp dụng mã giảm giá theo điều kiện chương trình khuyến mãi | bar: 2026 10 to 2026 11
3.5 | Đặt hàng Online, thanh toán trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn | bar: 2019 3 to 2019 6
3.6 | Lịch sử đơn hàng cá nhân, đánh giá và phản hồi sau khi hoàn thành | bar: 2026 11 to 2026 12
Vận hành cửa hàng, POS và bếp | bar: 2026 8 to 2026 11
4.1 | Tiếp nhận đơn trực tuyến và cập nhật trạng thái đơn | bar: 2026 8 to 2026 11
4.2 | Quản lý bàn tại quán, gọi món tại quầy POS và thanh toán tại quầy | bar: 2026 8 to 2026 11
4.3 | In hóa đơn và quản lý trạng thái món ăn tại bếp | bar: 2026 8 to 2026 12
Quản trị thực đơn & khuyến mãi | bar: 2026 8 to 2026 12
5.1 | Quản lý danh mục thực đơn | bar: 2026 8 to 2026 12
5.2 | Quản lý món ăn, giá cả và tùy chọn sản phẩm | bar: 2026 8 to 2026 12
5.3 | Quản lý mã khuyến mãi và chiến dịch voucher | bar: 2019 3 to 2019 5
Quản lý vận hành & báo cáo | bar: 2019 3 to 2019 5
6.1 | Kiểm duyệt đánh giá và phản hồi của khách hàng | bar: 2019 1 to 2019 4
6.2 | Báo cáo & thống kê kinh doanh
6.3 | Quản lý ca làm việc, chấm công và kho nguyên liệu | bar: 2026 9 to 2026 11
Cấu hình, kiểm thử và nghiệm thu
7.1 | Quản lý cấu hình toàn hệ thống, bảo mật JWT/OAuth và dữ liệu master | bar: 2026 11 to 2019 2
7.2 | Kiểm thử UAT, triển khai, bàn giao và hỗ trợ sau Golive | bar: 2026 10 to 2026 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN PHỞ BÒ
Đơn vị yêu cầu: | Chủ cửa hàng Phở Bò
Ban chỉ đạo dự án: | Chủ cửa hàng Phở Bò; Quản lý cửa hàng; Đại diện nhóm triển khai
Giám đốc dự án: | Trần Ngọc Linh
Quản trị dự án: | Trần Ngọc Linh
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 06/07/2026 | Ngày kết thúc: | 17/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý và Bán Phở Bò: - Khách hàng đặt món phở bò trực tuyến, tùy chỉnh món, áp mã giảm giá, thanh toán và theo dõi đơn hàng. - Nhân viên vận hành POS, tiếp nhận đơn, cập nhật trạng thái đơn và quản lý bếp. - Quản lý/Admin quản trị tài khoản, thực đơn, khuyến mãi, cấu hình, báo cáo, ca làm việc và kho nguyên liệu.
Phạm vi dự án: | Triển khai cho mô hình cửa hàng/chuỗi cửa hàng phở bò theo Web Application Client - Server, bao gồm phân hệ Khách hàng, Nhân viên/POS/Bếp, Quản lý và Quản trị viên. | Phạm vi ngoài dự án: | - Không triển khai các chức năng ngoài phạm vi SRS. - Không thay thế hệ thống kế toán/ERP độc lập nếu không có yêu cầu tích hợp riêng. - Không tự động thêm chức năng chưa được đặc tả trong tài liệu SRS.
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Sản phẩm bàn giao gồm hệ thống Quản lý và Bán Phở Bò vận hành ổn định theo SRS, đáp ứng 29 Use Case chính, có phân quyền Customer/Staff/Manager/Admin, quản lý đơn hàng online/POS/bếp, thanh toán, khuyến mãi, báo cáo và dữ liệu master. Dự án hoàn thành đúng tiến độ từ 06/07/2026 đến 17/07/2026.

## 2. Price
BẢNG ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ & NGÀY CÔNG
Dự án: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN PHỞ BÒ
Công ty | Bộ môn CNPM |  | Khách hàng | Chủ cửa hàng Phở Bò |  | Thời gian | 06/07/2026 - 17/07/2026 |  | Ngày nghỉ | 11/07 - 12/07
Project Manager | Trần Ngọc Linh |  | Loại dự án | Web/App quản lý bán hàng F&B |  | Phạm vi | Customer / Staff / Manager / Admin |  | Tiền tệ | VND
Tổng ngày công |  | Tạm tính |  | Dự phòng |  | Tổng cộng |  |  | Ngày làm việc
34 |  | 99500000 |  | 9950000 |  | 109450000 |  |  | Ngày làm việc 10 ngày
STT | Hạng mục | Mã UC | Tên công việc | Ghi chú | Vai trò | Ngày công | Đơn giá | Thành tiền | Độ ưu tiên | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch triển khai theo SRS, xác định phạm vi và mốc bàn giao | BA / Project Manager | 1 | 2800000 | 2800000 | Trung bình
2 | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Phân tích 29 Use Case, actor Customer/Staff/Manager/Admin và phân quyền dữ liệu | BA / Project Manager | 2 | 2800000 | 5600000 | Cao
3 | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế Web Application Client-Server, API, JWT/OAuth, DB và luồng đơn hàng | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
4 | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế USERS, ROLES, PRODUCT, CART, ORDER, PAYMENT, REVIEW, KITCHEN_QUEUE, INVENTORY | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
5 | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | Thiết kế giao diện | Thiết kế màn hình Customer App, Staff/POS, Manager Portal và Admin Panel | Frontend Developer | 1 | 2800000 | 2800000 | Cao
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản lý tài khoản & phân quyền
1.1 | Quản lý tài khoản & phân quyền | UC-01 | Đăng ký tài khoản | UC-01: Đăng ký bằng Email/SĐT, OTP và Google OAuth | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
| Quản lý tài khoản & phân quyền | UC-02 | + Đăng nhập và điều hướng vai trò | UC-02: Xác thực, tạo JWT/Session, điều hướng Customer/Staff/Manager/Admin | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
1.2 | Quản lý tài khoản & phân quyền | UC-03 | Quản lý hồ sơ người dùng | UC-03: Cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
| Quản lý tài khoản & phân quyền | UC-04 | + Quản lý địa chỉ giao hàng | UC-04: Thêm/sửa/xóa/đặt mặc định địa chỉ giao hàng | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
| Quản lý tài khoản & phân quyền | UC-21 | + Quản lý tài khoản người dùng | UC-21: Admin quản lý tài khoản, trạng thái và phân quyền | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
1.3 | Thực đơn và đặt hàng online
| Thực đơn và đặt hàng online | UC-05 | + Xem/tìm kiếm thực đơn | UC-05: Duyệt danh mục, tìm kiếm món phở và xem chi tiết món | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Cao
| Thực đơn và đặt hàng online | UC-06 | + Tùy chỉnh món ăn | UC-06: Chọn lượng bánh, loại thịt, topping và yêu cầu món | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Trung bình
1.4 | Thực đơn và đặt hàng online | UC-07 | + Quản lý giỏ hàng | UC-07: Thêm/sửa/xóa món và tùy chọn trong giỏ hàng | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
| Thực đơn và đặt hàng online | UC-08 | + Áp mã giảm giá | UC-08: Kiểm tra điều kiện và áp dụng voucher hợp lệ | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Trung bình
| Thực đơn và đặt hàng online | UC-09 | + Đặt hàng Online | UC-09: Chốt đơn, địa chỉ giao hàng, ghi nhận ORDER/ORDER_ITEMS | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
1.5 | Thực đơn và đặt hàng online | UC-10 | + Thanh toán trực tuyến | UC-10: Xử lý thanh toán online và trạng thái payment | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
| Thực đơn và đặt hàng online | UC-11, UC-12 | + Theo dõi và lịch sử đơn | UC-11, UC-12: Theo dõi trạng thái, xem lịch sử đơn hàng cá nhân | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Cao
2 | Vận hành cửa hàng và POS
2.1 | Vận hành cửa hàng và POS | UC-14 | Tiếp nhận đơn trực tuyến | UC-14: Nhân viên/Quản lý tiếp nhận đơn online | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
| Vận hành cửa hàng và POS | UC-15 | + Cập nhật trạng thái đơn | UC-15: Cập nhật chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chế biến, giao/phục vụ, hoàn thành/hủy | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Cao
| Vận hành cửa hàng và POS | UC-16 | + Quản lý bàn tại quán | UC-16: Theo dõi trạng thái bàn trống/có khách/đang dọn | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
2.2 | POS tại quầy
| POS tại quầy | UC-17 | + Gọi món tại quầy | UC-17: Nhân viên tạo đơn POS và chuyển bếp | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
| POS tại quầy | UC-18 | + Thanh toán tại quầy | UC-18: Thu ngân xử lý thanh toán POS | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
| POS tại quầy | UC-19 | + In hóa đơn | UC-19: In hóa đơn theo đơn tại quầy/online | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Cao
2.3 | POS tại quầy | UC-20 | Quản lý bếp | UC-20: Quản lý trạng thái món tại KITCHEN_QUEUE | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
3 | Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi
3.1 | Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi | UC-22 | Quản lý danh mục thực đơn | UC-22: CRUD danh mục phở nước, phở trộn, đồ uống, món ăn kèm | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
3.2 | Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi | UC-23 | Quản lý món ăn và giá cả | UC-23: CRUD sản phẩm, giá, trạng thái và tùy chọn món | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
3.3 | Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi | UC-24 | Quản lý mã khuyến mãi | UC-24: Voucher, chiến dịch, điều kiện và giới hạn sử dụng | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
| Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi | UC-25 | + Kiểm duyệt đánh giá | UC-25: Manager/Admin duyệt đánh giá và phản hồi | Full-stack Developer | 1 | 2900000 | 2900000 | Cao
| Quản trị thực đơn, khuyến mãi và phản hồi | UC-26 | + Cấu hình hệ thống | UC-26: Admin quản lý cấu hình toàn hệ thống | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
4 | Quản lý vận hành và báo cáo
4.1 | Báo cáo & Thống kê kinh doanh
4.2 | Báo cáo & Thống kê kinh doanh | UC-28 | Quản lý ca làm việc & Chấm công | UC-28: Quản lý ca, chấm công nhân viên | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Trung bình
4.3 | Báo cáo & Thống kê kinh doanh | UC-29 | Quản lý kho nguyên liệu | UC-29: Nhập/xuất/tồn kho nguyên liệu phục vụ món ăn | Backend Developer | 1 | 3000000 | 3000000 | Cao
5 | KIỂM THỬ - TRIỂN KHAI - NGHIỆM THU
5.1 | KIỂM THỬ - TRIỂN KHAI - NGHIỆM THU |  | Kiểm thử tích hợp và UAT | Kiểm thử luồng Customer/Staff/Manager/Admin, bảo mật và phân quyền | QA Tester | 2 | 2500000 | 5000000 | Cao
[5 empty] | Tổng ngày công | 34 | Tạm tính | 99500000
[7 empty] | Dự phòng 10% | 9950000
[5 empty] | Tổng ngày công | 34 | TỔNG CỘNG | 109450000
Ghi chú: Thành tiền được tính tự động bằng công thức = Ngày công x Đơn giá. Tổng cộng sử dụng SUM và dự phòng 10%; không hardcode số tổng.

## 3. Master Plan
Dự án HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN PHỞ BÒ | [56 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Trần Ngọc Linh |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-06
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | time axis 2026-07-06 to 2026-08-29
[9 empty] | 6 Jul '26 | 7 Jul '26 | 8 Jul '26 | 9 Jul '26 | 10 Jul '26 | 11 Jul '26 | 12 Jul '26 | 13 Jul '26 | 14 Jul '26 | 15 Jul '26 | 16 Jul '26 | 17 Jul '26 | 18 Jul '26 | 19 Jul '26 | 20 Jul '26 | 21 Jul '26 | 22 Jul '26 | 23 Jul '26 | 24 Jul '26 | 25 Jul '26 | 26 Jul '26 | 27 Jul '26 | 28 Jul '26 | 29 Jul '26 | 30 Jul '26 | 31 Jul '26 | 1 Aug '26 | 2 Aug '26 | 3 Aug '26 | 4 Aug '26 | 5 Aug '26 | 6 Aug '26 | 7 Aug '26 | 8 Aug '26 | 9 Aug '26 | 10 Aug '26 | 11 Aug '26 | 12 Aug '26 | 13 Aug '26 | 14 Aug '26 | 15 Aug '26 | 16 Aug '26 | 17 Aug '26 | 18 Aug '26 | 19 Aug '26 | 20 Aug '26 | 21 Aug '26 | 22 Aug '26 | 23 Aug '26 | 24 Aug '26 | 25 Aug '26 | 26 Aug '26 | 27 Aug '26 | 28 Aug '26 | 29 Aug '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2
1 | Khởi động dự án | Xác nhận mục tiêu, phạm vi, vai trò và mốc bàn giao | Nhóm triển khai | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1
2 | Phân tích SRS và phạm vi | Đọc tài liệu SRS, tổng hợp nghiệp vụ quản lý và bán phở bò | BA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2
3 | Thống nhất yêu cầu và actor | Thống nhất Customer, Staff, Manager, Admin và phân quyền | BA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
4 | Lập kế hoạch kỹ thuật | Xác định module, nhân sự, timeline và tiêu chí nghiệm thu | PM/BA | Bộ môn CNPM | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
5 | Kick-off dự án | Thông qua kế hoạch triển khai dự án | PM | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  |  |  | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2
1 | Lập kế hoạch dự án | Phân rã công việc theo SRS và 29 Use Case | BA | Bộ môn CNPM | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Chi tiết hóa Use Case, luồng xử lý, rule và ngoại lệ | BA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế Web Application Client-Server, API, JWT/OAuth | Architect/Dev | Bộ môn CNPM | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu & phân quyền | Thiết kế Users, Roles, Menu, Cart, Order, Payment, Review, Kitchen, Inventory | DB/BA | Bộ môn CNPM | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
5 | Thiết kế giao diện Customer/Staff/Manager/Admin | Thiết kế màn hình đặt món, POS, bếp, quản trị và báo cáo | UI/UX | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
III | Triển khai và phát triển hệ thống |  |  |  | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 6
1 | Quản lý tài khoản & phân quyền | Nhóm UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-21 | Dev | Bộ môn CNPM | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
1.1 | UC-01 Đăng ký tài khoản | Cho phép khách hàng mới tạo tài khoản bằng Email/Số điện thoại để đặt món, lưu địa chỉ và theo dõi đơn hàng. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 10
| + Xác thực OTP / OAuth đăng ký | Xử lý OTP 5 phút, Google OAuth và tạo Customer mặc định | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
1.2 | UC-02 Đăng nhập | Xác thực người dùng và điều hướng đúng giao diện theo vai trò sau khi đăng nhập. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
| + JWT/Session và điều hướng theo vai trò | Điều hướng Customer App, Staff Portal, Manager Portal, Admin Panel | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
1.3 | UC-03 Quản lý thông tin cá nhân | Cho phép người dùng đã đăng nhập xem và cập nhật thông tin cá nhân trong phạm vi tài khoản của mình. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
1.4 | UC-04 Quản lý địa chỉ giao hàng | Cho phép khách hàng thêm, sửa, xóa và đặt mặc định địa chỉ giao hàng phục vụ đặt món online. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
2 | Thực đơn & tùy chỉnh món | Nhóm UC-05, UC-06, UC-07, UC-08 | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.1 | UC-05 Xem và tìm kiếm thực đơn | Cho phép người dùng xem, tìm kiếm và lọc món ăn/đồ uống đang được phép hiển thị. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.2 | UC-06 Tùy chỉnh món ăn | Cho phép chọn size, nước dùng, topping, ghi chú đặc biệt cho món trước khi thêm vào giỏ hàng hoặc POS. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.3 | UC-07 Quản lý giỏ hàng | Cho phép khách hàng xem, cập nhật số lượng, xóa món và kiểm tra tổng tiền trước khi đặt hàng. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.4 | UC-08 Áp dụng mã giảm giá | Cho phép áp mã khuyến mãi trong giỏ hàng/checkout/POS theo điều kiện cấu hình. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
3 | Đặt hàng và thanh toán online | Nhóm UC-09 đến UC-13 | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
3.1 | UC-09 Đặt hàng Online | Cho phép khách hàng xác nhận thông tin nhận hàng, hình thức nhận và tạo đơn hàng online. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
3.2 | UC-10 Thanh toán trực tuyến | Tích hợp cổng thanh toán VNPay/MoMo để khách thanh toán online cho đơn hàng. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 6
3.3 | UC-11 Theo dõi trạng thái đơn hàng | Cho phép theo dõi tiến trình xử lý đơn theo thời gian thực từ lúc tạo đến hoàn thành/hủy. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
3.4 | UC-12 Lịch sử đơn hàng | Cho phép xem lại danh sách đơn đã phát sinh theo phạm vi quyền của từng vai trò. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
3.5 | UC-13 Đánh giá & phản hồi | Cho phép khách hàng đánh giá món/đơn hàng sau khi đơn hoàn thành. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
4 | Vận hành POS và bếp | Nhóm UC-14 đến UC-20 | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2
4.1 | UC-14 Tiếp nhận đơn trực tuyến | Cho phép nhân viên hoặc quản lý tiếp nhận/duyệt đơn online trước khi chuyển xuống bếp. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
4.2 | UC-15 Cập nhật trạng thái đơn | Cho phép cập nhật trạng thái đơn theo quy trình: xác nhận, chế biến, phục vụ/giao, hoàn thành hoặc hủy. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
4.3 | UC-16 Quản lý bàn tại quán | Quản lý trạng thái bàn tại quán như trống, đang phục vụ, đã đặt trước hoặc cần dọn. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 4
4.4 | UC-17 Gọi món tại quầy - POS | Cho phép nhân viên tạo đơn tại quầy hoặc theo bàn bằng giao diện POS. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
4.5 | UC-18 Thanh toán tại quầy | Cho phép thu ngân/nhân viên xử lý thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hoặc ví điện tử tại quầy. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
4.6 | UC-19 In hóa đơn | Cho phép in hoặc xuất hóa đơn cho đơn hàng sau khi thanh toán/xác nhận theo quy trình. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
4.7 | UC-20 Quản lý trạng thái món ăn tại bếp | Cho phép bếp cập nhật trạng thái chế biến từng món và cho Manager giám sát tiến độ bếp. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5 | Quản trị hệ thống | Nhóm UC-21 đến UC-26 | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.1 | UC-21 Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý tài khoản nhân sự/khách hàng theo phân quyền; Manager quản lý nhân viên trong cửa hàng, Admin quản lý toàn hệ thống. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.2 | UC-22 Quản lý danh mục thực đơn | Cho phép Admin tạo, sửa, ẩn/hiện và sắp xếp danh mục thực đơn. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.3 | UC-23 Quản lý món ăn và giá cả | Cho phép Admin quản lý món ăn, giá, hình ảnh, option và trạng thái kinh doanh. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.4 | UC-24 Quản lý mã khuyến mãi và chiến dịch | Cho phép tạo và quản lý mã giảm giá/chiến dịch; Manager quản lý trong phạm vi được giao, Admin quản lý toàn hệ thống. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.5 | UC-25 Kiểm duyệt đánh giá và phản hồi | Cho phép Manager/Admin duyệt, ẩn hoặc phản hồi đánh giá của khách hàng. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
5.6 | UC-26 Quản lý cấu hình toàn hệ thống | Cho phép Admin cấu hình tham số hệ thống như giờ mở cửa, phí giao hàng, thanh toán, phân quyền và thông báo. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
6 | Quản lý & báo cáo vận hành | Nhóm UC-27, UC-28, UC-29 | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
6.1 | UC-27 Báo cáo & Thống kê kinh doanh |  | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
6.2 | UC-28 Quản lý ca làm việc & Chấm công | Quản lý lịch ca, phân công nhân viên và ghi nhận chấm công tại cửa hàng. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
6.3 | UC-29 Quản lý kho nguyên liệu | Quản lý nhập/xuất kho nguyên liệu, tồn kho, cảnh báo thiếu hàng và đối soát nguyên liệu. | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 4
7 | Tích hợp thanh toán/OTP/Thông báo | Tích hợp luồng OTP, thanh toán online và cảnh báo trạng thái đơn | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
7.1 | Tích hợp cổng thanh toán online | Ghi nhận PAYMENTS, transaction_id, payment_status và amount | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
7.2 | Tích hợp OTP Email/SMS | Gửi OTP khi đăng ký và kiểm tra thời hạn hiệu lực | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
7.3 | Tích hợp thông báo đơn hàng | Thông báo trạng thái chờ xác nhận, đang chế biến, đang giao/phục vụ và hoàn thành | Dev | BA/QA | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
4 | Kiểm thử & UAT | Kiểm thử tích hợp, bảo mật, phân quyền và nghiệm thu người dùng | QA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
4.1 | Kiểm thử chức năng theo 29 UC | Kiểm thử đầy đủ 29 Use Case trong SRS | QA | BA/Dev | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
4.2 | Kiểm thử bảo mật JWT/OAuth và phân quyền | Kiểm thử quyền Customer/Staff/Manager/Admin và dữ liệu Own/Full | QA | Dev | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
4.3 | Kiểm thử UAT quy trình đặt món/POS/bếp | Chạy thử từ đặt hàng online đến bếp, POS, thanh toán và báo cáo | QA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
5 | Golive nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị golive, cấu hình dữ liệu master và xác nhận vận hành | Nhóm triển khai | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive | Theo dõi lỗi phát sinh và hỗ trợ người dùng cuối | Nhóm triển khai | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
V | Nghiệm thu dự án | Bàn giao và đóng dự án |  |  | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
1 | Bàn giao tài liệu vận hành & Technical | Bàn giao file technical, dữ liệu kế hoạch và hướng dẫn vận hành | PM/BA | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án | Xác nhận nghiệm thu, phạm vi hoàn thành và lưu hồ sơ dự án | PM | Chủ cửa hàng Phở Bò | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | Project Manager / BA | Quản trị dự án, phân tích SRS và điều phối nghiệm thu |  | mailto:trungdt@hnue.edu.vn | Theo tài liệu SRS
2 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | QA | Kiểm tra chất lượng tài liệu, tiêu chí nghiệm thu và kịch bản UAT |  | mailto:hangpt@hnue.edu.vn | Theo SRS
3 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | Developer | Xây dựng API, CSDL, phân quyền, đơn hàng, thanh toán và báo cáo
4 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | Developer | Xây dựng giao diện Customer, POS/Staff, Manager và Admin
5 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử chức năng theo 29 Use Case
6 | Trần Ngọc Linh | Bộ môn CNPM | Deployment | Cấu hình môi trường, nhập dữ liệu master, bàn giao và hỗ trợ
7
Đại diện nghiệp vụ cửa hàng Phở Bò
1 | Chủ cửa hàng/Admin | Chủ cửa hàng Phở Bò | Admin | Phê duyệt phạm vi, cấu hình hệ thống và báo cáo tổng quan
2 | Quản lý cửa hàng | Chủ cửa hàng Phở Bò | Manager | Xác nhận nghiệp vụ vận hành, báo cáo, ca làm việc và kho nguyên liệu
3 | Nhân viên đại diện | Chủ cửa hàng Phở Bò | Staff | Xác nhận luồng POS, tiếp nhận đơn, bếp và thanh toán tại quầy
4 | Khách hàng đại diện | Chủ cửa hàng Phở Bò | Customer | Xác nhận trải nghiệm đặt món, thanh toán, theo dõi và đánh giá